{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":22,"sheets":["i","Реквизиты","Люди","Настройки","Акты","Шаблон","СП","т_общие_данные_АВК","т_АВК","Материалы","qРеестрПоАктам","qРеестрПоТипам","Исп. схемы","Протоколы","ИД","ЖВЗП","qВсеДанныеВАкт","ЖВК","qАООК","Справочники","qПриложенияМатериалы","qПриложенияСхемыПротоколы"],"not_rendered":{"charts":0,"images":3,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":75,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"i","index":0,"n_rows":35,"n_cols":4,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"Автогенератор"]
[null,"исполнительной документации",null,"Версия 5.3.1"]
[null,"Код рабочего места","Статус лицензии"]
[null,"1111-2222-3333-4444",{"$f":"\"Лицензия действует до 01.01.2101\"","v":"Лицензия действует до 01.01.2101"}]
[]
[]
[null,"Что умеет создавать"]
["+","акты освидетельствования скрытых работ"]
["+","акты освидетельствования ответственных конструкций"]
["+","другие акты из приказа Минстроя 344/пр"]
["+","реестр комплекта ИД"]
["+","перечень работ для записи в общий журнал"]
[]
[null,"Как начать работу"]
[null,"Посмотрите, пожалуйста, полное видеоруководство."]
[null,"В нём рассказано про все особенности работы в Автогенераторе ИД — "]
[null,"от распаковки архива до создания актов, реестров и журналов."]
[]
[]
[]
[null,"Если возникла проблема"]
[null,"Разработчик","Дмитрий Волобуев"]
[null,"Whatsapp, ТГ, звонки","+7 (904) 618-37-31"]
[null,"Почта","ag-id@yandex.ru"]
[null,"Сайт","agenerator.ru"]
[null,"Группа ВК","https://vk.com/ag_id"]
[null,"ТГ-канал","https://t.me/agen_id"]
[null,"Сообщить об ошибке","https://agenerator.ru/guide/#feedback"]
[]
[null,"Полезные шаблоны на сайте agenerator.ru"]
[null,"Автогенератор.Электро"]
[null,"Выдача предписаний"]
[null,"График производства работ"]
[null,"Общий журнал работ — онлайн в Гугл-таблицах"]

{"sheet":"Реквизиты","index":1,"n_rows":36,"n_cols":3,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Общая информация"]
[]
[null,"Объект капитального строительства"]
["Название объекта","Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории."]
["Адрес объекта","по адресу: г. Москва, район Коптево, 3-й Новомихайловский проезд, влд. 8, к. 1 "]
[]
[null,"Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)"]
["Наименование","ООО \"Заказчик\""]
["Реквизиты","ОГРН 1177700018319, ИНН 7703434808, адрес: 103070, г. Москва, ул. Ильинка, д.13, тел. 8(495) 651-07-97","Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями"]
[]
[null,"Лицо, осуществляющее строительство"]
["Наименование","ООО \"Генподряд\""]
["Реквизиты","ОГРН 1027739053451, ИНН 7709261816, СРО №0007.10-2009-7709261816-С-042 от 18.12.2015 г., выдано Ассоциация содействия развития строительного комплекса и предпринимательства в сфере строительства \"Столица\" адрес: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.21 А, стр. 1, тел. 8(495) 544-50-90","Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является\n"]
[]
[null,"Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации"]
["Наименование","ООО \"Проектировщик\""]
["Реквизиты","ОГРН 1067759045397, ИНН 7718610541, СРО-П-209-14032019 от 17.07.2020 г., выдано Ассоциация \"Объединение профессиональных проектировщиков \"РСП\",  адрес: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, к. 1, эт. 9, пом. 3, тел, 8(495)543-43-41","Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является"]
[]
[null,"Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию"]
["Наименование","ООО \"Подрядчик\""]
["Реквизиты","ИНН 1841078342, адрес: 427007, Удмуртская Республика, Завьяловский район, деревня Позимь, дом 2в литер а, офис 9а","Наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц"]
[]
[]
[]
[null,"Представители в актах входного контроля"]
[null,"Строительный контроль Заказчика"]
["Должность","Прораб ООО \"Юрлицо1\""]
["ФИО","Семенов"]
[]
[null,"Строительный контроль Подрядчика"]
["Должность","Прораб ООО \"Юрлицо2\""]
["ФИО","Куликов"]
[]
[null,"Строительный контроль Субподрядчика"]
["Должность","Прораб ООО \"Юрлицо3\""]
["ФИО","Кукин А.А."]

{"sheet":"Люди","index":2,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Люди"]
[]
["id","Представитель","ФИО","Должность","Организация","Реквизиты распорядительного документа","Идентификационный номер специалиста в НРС и дата","Дата начала работы","Дата окончания работы","Включать реквизиты организации","Реквизиты организации"]
[1,"СК Заказчика","Елкин Алексей Александрович","Старший инженер","Московский фонд реновации жилой застройки","приказ № 123 от 15.09.21","идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства 928347987 от 03.09.21",null,null,"да","Московский фонд реновации жилой застройки, ОГРН 11774444418319, ИНН 7703434808, адрес: 103070, г. Москва, ул. Ильинка, д.1"]
[2,"Генподрядчик","Палкин Николай Петрович","Главный инженер ГП","ООО \"Генподрядчик\"","приказ № 123 от 15.09.22"]
[3,"СК Генподрядчика","Иванов С. О.","Технадзор ГП","ООО \"Генподрядчик\"","приказ № 123 от 15.09.23"]
[4,"Подрядчик","Петров К.К.","Прораб","ООО \"Подрядчик\"","приказ № 123 от 15.09.24","идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства 928347987 от 03.09.24"]
[5,"Авторский надзор","Кукин С.Т.","ГИП","ООО \"Авторский\"","приказ № 123 от 15.09.25","идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области проектирования 928347987 от 03.09.25",null,null,"да","Московский фонд реновации жилой застройки, ОГРН 11774444418319, ИНН 7703434808, адрес: 103070, г. Москва, ул. Ильинка, д.1"]
[6,"Иное лицо","Иной А.А.","ГИП","ООО \"Эксплуатация\"","приказ № 123 от 15.09.25","идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области проектирования 928347987 от 03.09.25"]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]

{"sheet":"Настройки","index":3,"n_rows":66,"n_cols":14,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"Маска номера акта"]
[null,"Придумайте собственное правило, по которому будет составляться номер акта."]
[null,"В серых блоках выберите элемент из списка. Белые блоки заполните любыми символами."]
[]
[null,"Столбец1","Столбец2","Столбец3","Столбец4","Столбец5","Столбец6","Столбец7","Столбец8","Столбец9","Столбец10","Столбец11","Столбец12","Столбец13"]
[null,null,"Номер акта","-","Суффикс акта"]
[]
[]
[]
[null,"Настройки отображения в актах",null,null,null,null,null,null,"Перенос данных из другого файла"]
[null,"Создавать приложения к АОСР, если документов больше 5",null,null,null,null,null,null,"Нажмите на кнопку и выберите файл Автогенератора ИД."]
[null,null,"для документов о качестве","да",null,null,null,null,"Все существующие данные заменятся."]
[null,null,"для схем и протоколов","да"]
[]
[null,"Создавать приложения к АООК, если документов больше 5"]
[null,null,"для документов о качестве","нет",null,null,null,null,"Очистка таблиц"]
[null,null,"для схем и протоколов","да",null,null,null,null,"Нажмите на кнопку и подтвердите операцию."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Будут очищены все данные в указанной таблице."]
[null,"Указывать АВК в АОСР",null,"нет"]
[null,{"$f":"IF(АВК_в_АОСР=\"да\",\"вместе с материалами в АОСР будет указана ссылка на акт входного контроля\",\"акт входного контроля не будет указан в АОСР\")","v":"акт входного контроля не будет указан в АОСР"}]
[]
[null,"Краткое ФИО у подписантов",null,"да"]
[null,{"$f":"IF(ФИО_подписантов=\"да\",\"в актах будет указано краткое ФИО представителей\",\"в актах будет указано полное ФИО представителей\")","v":"в актах будет указано краткое ФИО представителей"}]
[]
[null,"Создавать PDF-копии актов",null,"нет"]
[null,{"$f":"IF(НАСТР_Создать_ПДФ=\"да\",\"будут создаваться документы word + PDF\",\"будут создаваться только документы word\")","v":"будут создаваться только документы word"}]
[]
[null,"Названия материалов в приложении",null,"нет"]
[null,"в АОСР в разделе \"приложения\" сертификаты на материалы будут в таком виде:"]
[null,{"$f":"IF(НАСТР_названия_мат_прил=\"да\",\"Бетон В25 — сертификат качества бетонной смеси 111-Б\",\"сертификат качества бетонной смеси 111-Б\")","v":"сертификат качества бетонной смеси 111-Б"}]
[]
[null,"Удаление строк без представителей в актах"]
[null,"Удалять пустую строку Авторского надзора",null,"да"]
[null,{"$f":"IF(НАСТР_удал_АН=\"да\",\"если авторский надзор не указан, строка удалится из акта\",\"если авторский надзор не указан, строка не удалится из акта\")","v":"если авторский надзор не указан, строка удалится из акта"}]
[]
[null,"Удалять пустую строку Подрядчика",null,"да"]
[null,{"$f":"IF(НАСТР_удал_Подр=\"да\",\"если представитель подрядчика не указан, строка удалится из акта\",\"если представитель подрядчика не указан, строка не удалится из акта\")","v":"если представитель подрядчика не указан, строка удалится из акта"}]
[]
[null,"Удалять пустую строку Иного",null,"да"]
[null,{"$f":"IF(НАСТР_удал_Иное=\"да\",\"если иное лицо не указано, строка удалится из акта\",\"если иное лицо не указано, строка не удалится из акта\")","v":"если иное лицо не указано, строка удалится из акта"}]
[]
[]
[null,"Порядок документов в реестре ИД \"по актам\" и в разделе \"Приложения\" в АОСР"]
[null,"Изменяйте цифры в толбце \"Порядок\""]
[null,"Порядок","Тип документа"]
[null,1,"Сертификаты на материалы"]
[null,2,"Протоколы испытаний"]
[null,3,"Исполнительные схемы"]
[]
[]
[null,"Шаблоны актов"]
[null,"Шифр","Название акта"]
[null,"АОСР","Акт освидетельствования скрытых работ"]
[null,"АООК","Акт освидетельствования ответственных конструкций"]
[null,"АОСР_старый","Акт освидетельствования скрытых работ"]
[null,"АООК_старый","Акт освидетельствования ответственных конструкций"]
[null,"АОГРОКС","Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства"]
[null,"АРООКС","Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности"]
[null,"АОУСИТО","Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения"]
[null,"Пролив","Акт о проведении испытания систем канализации и водостоков"]
[null,"АГИ","Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность"]
[null,"АПрОб","Акт приемки оборудования после комплексного опробования"]
[null,"Промывка","Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов"]
[null,"ОтЭфД","Акт теплового испытания системы центрального отопления на эффект действия "]
[null,"АИИО","Акт о проведении индивидуального испытания оборудования"]

{"sheet":"Акты","index":4,"n_rows":7,"n_cols":41,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Связи",null,null,"Даты",null,null,"Люди",null,null,null,null,null,null,null,"Материалы и приложения",null,null,null,null,null,null,null,"АООК"]
[]
["id","Номер акта","Тип","Суффикс акта","Наименование работ","Условия производства работ","Объём","Ед.изм.","Уровень1","Уровень2","Уровень3","Отм.","В осях","Итоговый номер акта","Автоназвание работ","Последующие работы","ИД","АООК","Создать акт","Дата начала","Дата окончания","Дата акта","СК Заказчика","Генподрядчик","СК Генподрядчика","Подрядчик","Авторский надзор","Иное лицо 1","Иное лицо 2","Иное лицо 3","Материалы","Исполнительные схемы","Проектная / рабочая документация","Выполнено в соответствии с","Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний","Приложения (вручную)","Кол-во экз.","Дополнительные сведения","использование по назначению","% нагрузки от проектной","условия полного нагружения"]
[1,1,"АОСР","а","Армирование монолитных стен",null,null,null,"корпус 1","секция 2",null,"на отм. -3.500","в осях А-Б/1-2",{"$f":"мс1&IF(ISBLANK(мс2),\"\",INDIRECT(\"т_База_актов[@\"&мс2&\"]\"))&мс3&IF(ISBLANK(мс4),\"\",INDIRECT(\"т_База_актов[@\"&мс4&\"]\"))&мс5&IF(ISBLANK(мс6),\"\",INDIRECT(\"т_База_актов[@\"&мс6&\"]\"))&мс7&IF(ISBLANK(мс8),\"\",INDIRECT(\"т_База_актов[@\"&мс8&\"]\"))&мс9&IF(ISBLANK(мс10),\"\",INDIRECT(\"т_База_актов[@\"&мс10&\"]\"))&мс11&IF(ISBLANK(мс12),\"\",INDIRECT(\"т_База_актов[@\"&мс12&\"]\"))&мс13","v":"1-а"},{"$f":"TRIM(т_База_актов[[#This Row],[Наименование работ]]&\" \"&т_База_актов[[#This Row],[Уровень1]]&\" \"&т_База_актов[[#This Row],[Уровень2]]&\" \"&т_База_актов[[#This Row],[Уровень3]]&\" \"&т_База_актов[[#This Row],[Отм.]]&\" \"&т_База_актов[[#This Row],[В осях]]&\" \"&IF(ISBLANK(т_База_актов[[#This Row],[Объём]]),\"\",\" (\"&т_База_актов[[#This Row],[Объём]]&\" \"&т_База_актов[[#This Row],[Ед.изм.]]&\")\"))","v":"Армирование монолитных стен корпус 1 секция 2 на отм. -3.500 в осях А-Б/1-2"},"Бетонирование монолитных стен корпус 3 секция 4 на отм. -3.502 в осях А-Б/1-4 (20 м3)",1,null,"да","2024-05-01","2024-05-02","2024-05-02","[1]_Елкин Алексей Александрович","[2]_Палкин Николай Петрович","[3]_Иванов С. О.","[4]_Петров К.К.","[5]_Кукин С.Т.","[6]_Иной А.А.",null,null,"[1]_Арматура d12;\r\n[2]_Арматура d14;","[2] Плита перекрытия над 1 этажом 06.09.2022","АР-111/2","СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции","[1] Акт визуального и (или) измерительного контроля Опалубка 05.09.2022","",5,"","да"]
[2,2,"АОСР","оп","Опалубка монолитных стен",null,null,null,"корпус 1","секция 3",null,"на отм. -3.501","в осях А-Б/1-3",{"$f":"мс1&IF(ISBLANK(мс2),\"\",INDIRECT(\"т_База_актов[@\"&мс2&\"]\"))&мс3&IF(ISBLANK(мс4),\"\",INDIRECT(\"т_База_актов[@\"&мс4&\"]\"))&мс5&IF(ISBLANK(мс6),\"\",INDIRECT(\"т_База_актов[@\"&мс6&\"]\"))&мс7&IF(ISBLANK(мс8),\"\",INDIRECT(\"т_База_актов[@\"&мс8&\"]\"))&мс9&IF(ISBLANK(мс10),\"\",INDIRECT(\"т_База_актов[@\"&мс10&\"]\"))&мс11&IF(ISBLANK(мс12),\"\",INDIRECT(\"т_База_актов[@\"&мс12&\"]\"))&мс13","v":"2-оп"},{"$f":"TRIM(т_База_актов[[#This Row],[Наименование работ]]&\" \"&т_База_актов[[#This Row],[Уровень1]]&\" \"&т_База_актов[[#This Row],[Уровень2]]&\" \"&т_База_актов[[#This Row],[Уровень3]]&\" \"&т_База_актов[[#This Row],[Отм.]]&\" \"&т_База_актов[[#This Row],[В осях]]&\" \"&IF(ISBLANK(т_База_актов[[#This Row],[Объём]]),\"\",\" (\"&т_База_актов[[#This Row],[Объём]]&\" \"&т_База_актов[[#This Row],[Ед.изм.]]&\")\"))","v":"Опалубка монолитных стен корпус 1 секция 3 на отм. -3.501 в осях А-Б/1-3"},"Бетонирование монолитных стен корпус 3 секция 4 на отм. -3.502 в осях А-Б/1-4 (20 м3)",1,null,"да","2024-05-02","2024-05-05","2024-05-05","[1]_Елкин Алексей Александрович","[2]_Палкин Николай Петрович","[3]_Иванов С. О.","[4]_Петров К.К.","[5]_Кукин С.Т.","[6]_Иной А.А.",null,null,"[4]_Фанера опалубочная;","[2] Плита перекрытия над 1 этажом 06.09.2022","АР-111/2","СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции",null,"",5,"","да"]
[3,3,"АОСР","бет","Бетонирование стен",null,null,null,"корпус 1","секция 3",null,"на отм. -3.501","в осях А-Б/1-3",{"$f":"мс1&IF(ISBLANK(мс2),\"\",INDIRECT(\"т_База_актов[@\"&мс2&\"]\"))&мс3&IF(ISBLANK(мс4),\"\",INDIRECT(\"т_База_актов[@\"&мс4&\"]\"))&мс5&IF(ISBLANK(мс6),\"\",INDIRECT(\"т_База_актов[@\"&мс6&\"]\"))&мс7&IF(ISBLANK(мс8),\"\",INDIRECT(\"т_База_актов[@\"&мс8&\"]\"))&мс9&IF(ISBLANK(мс10),\"\",INDIRECT(\"т_База_актов[@\"&мс10&\"]\"))&мс11&IF(ISBLANK(мс12),\"\",INDIRECT(\"т_База_актов[@\"&мс12&\"]\"))&мс13","v":"3-бет"},{"$f":"TRIM(т_База_актов[[#This Row],[Наименование работ]]&\" \"&т_База_актов[[#This Row],[Уровень1]]&\" \"&т_База_актов[[#This Row],[Уровень2]]&\" \"&т_База_актов[[#This Row],[Уровень3]]&\" \"&т_База_актов[[#This Row],[Отм.]]&\" \"&т_База_актов[[#This Row],[В осях]]&\" \"&IF(ISBLANK(т_База_актов[[#This Row],[Объём]]),\"\",\" (\"&т_База_актов[[#This Row],[Объём]]&\" \"&т_База_актов[[#This Row],[Ед.изм.]]&\")\"))","v":"Бетонирование стен корпус 1 секция 3 на отм. -3.501 в осях А-Б/1-3"},"Бетонирование монолитных стен корпус 3 секция 4 на отм. -3.502 в осях А-Б/1-4 (20 м3)",1,null,"да","2024-05-06","2024-05-06","2024-05-06","[1]_Елкин Алексей Александрович","[2]_Палкин Николай Петрович","[3]_Иванов С. О.","[4]_Петров К.К.","[5]_Кукин С.Т.","[6]_Иной А.А.",null,null,"[5]_Бетон В25;","[2] Плита перекрытия над 1 этажом 06.09.2022","АР-111/2","СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции","[2] Акт испытания образцов бетона Плита перекрытия ПМ-1 06.09.2022","",5,"","да"]
[4,4,"АООК","ок","Монолитные стены",null,null,null,"корпус 1","секция 3",null,"на отм. -3.501","в осях А-Б/1-3",{"$f":"мс1&IF(ISBLANK(мс2),\"\",INDIRECT(\"т_База_актов[@\"&мс2&\"]\"))&мс3&IF(ISBLANK(мс4),\"\",INDIRECT(\"т_База_актов[@\"&мс4&\"]\"))&мс5&IF(ISBLANK(мс6),\"\",INDIRECT(\"т_База_актов[@\"&мс6&\"]\"))&мс7&IF(ISBLANK(мс8),\"\",INDIRECT(\"т_База_актов[@\"&мс8&\"]\"))&мс9&IF(ISBLANK(мс10),\"\",INDIRECT(\"т_База_актов[@\"&мс10&\"]\"))&мс11&IF(ISBLANK(мс12),\"\",INDIRECT(\"т_База_актов[@\"&мс12&\"]\"))&мс13","v":"4-ок"},{"$f":"TRIM(т_База_актов[[#This Row],[Наименование работ]]&\" \"&т_База_актов[[#This Row],[Уровень1]]&\" \"&т_База_актов[[#This Row],[Уровень2]]&\" \"&т_База_актов[[#This Row],[Уровень3]]&\" \"&т_База_актов[[#This Row],[Отм.]]&\" \"&т_База_актов[[#This Row],[В осях]]&\" \"&IF(ISBLANK(т_База_актов[[#This Row],[Объём]]),\"\",\" (\"&т_База_актов[[#This Row],[Объём]]&\" \"&т_База_актов[[#This Row],[Ед.изм.]]&\")\"))","v":"Монолитные стены корпус 1 секция 3 на отм. -3.501 в осях А-Б/1-3"},"Бетонирование монолитных стен корпус 3 секция 4 на отм. -3.502 в осях А-Б/1-4 (20 м3)",1,"1, 2, 3","да",null,null,"2024-05-10","[1]_Елкин Алексей Александрович","[2]_Палкин Николай Петрович","[3]_Иванов С. О.","[4]_Петров К.К.","[5]_Кукин С.Т.","[6]_Иной А.А.",null,null,null,null,"АР-111/2","СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции","[10] Протокол по результатам определения уплотнения грунта 05.09.2024","",5,"","да"]

{"sheet":"Шаблон","index":5,"n_rows":13,"n_cols":12,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Название акта"]
[]
["id","Название_работ","Дата_акта","Поле1","Поле2","Поле3","Поле4","Поле5","Поле6","Поле7","Поле8","Поле9"]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

{"sheet":"СП","index":6,"n_rows":288,"n_cols":2,"rows_kept":288,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Перечень Сводов правил, зарегистрированных в Федеральном информационном фонде стандартов  "]
["Добавьте в эту таблицу свои нормативные документы, или удалите лишние."]
[]
["Обозначение ","Наименование "]
["СП 1.13130.2009 с Изм. 1","Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"]
["СП 2.13130.2012 с Изм. 1","Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"]
["СП 3.13130.2009","Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"]
["СП 4.13130.2013 с Изм. 1","Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям"]
["СП 5.13130.2009 с Изм. 1","Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"]
["СП 6.13130.2013","Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности"]
["СП 7.13130.2013","Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности"]
["СП 8.13130.2009 с Изм. 1","Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности"]
["СП 9.13130.2009","Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации"]
["СП 10.13130.2009 с Изм. 1","Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности"]
["СП 11.13130.2009 с Изм. 1","Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения"]
["СП 12.13130.2009 с Изм. 1","Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности"]
["СП 13.13130.2009 с Изм. 1","Атомные станции. Требования пожарной безопасности"]
["СП 14.13330.2018","Строительство в сейсмических районах"]
["СП 15.13330.2020","Каменные и армокаменные конструкции"]
["СП 16.13330.2017","Стальные конструкции"]
["СП 17.13330.2017","Кровли"]
["СП 18.13330.2019","Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка"]
["СП 19.13330.2019","Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная организация земельного участка"]
["СП 20.13330.2016","Нагрузки и воздействия"]
["СП 21.13330.2012","Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах"]
["СП 22.13330.2016","Основания зданий и сооружений"]
["СП 23.13330.2018","Основания гидротехнических сооружений"]
["СП 24.13330.2021","Свайные фундаменты"]
["СП 25.13330.2020","Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах"]
["СП 26.13330.2012","Фундаменты машин с динамическими нагрузками"]
["СП 27.13330.2017","Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур"]
["СП 28.13330.2017","Защита строительных конструкций от коррозии"]
["СП 29.13330.2011","Полы"]
["СП 30.13330.2020","Внутренний водопровод и канализация зданий"]
["СП 31.13330.2021","Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"]
["СП 32.13330.2018","Канализация. Наружные сети и сооружения"]
["СП 33.13330.2012","Расчет на прочность стальных трубопроводов"]
["СП 34.13330.2021","Автомобильные дороги"]
["СП 35.13330.2011","Мосты и трубы"]
["СП 36.13330.2012","Магистральные трубопроводы"]
["СП 37.13330.2012","Промышленный транспорт"]
["СП 38.13330.2018","Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)"]
["СП 39.13330.2012","Плотины из грунтовых материалов"]
["СП 40.13330.2012","Плотины бетонные и железобетонные"]
["СП 41.13330.2012","Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений"]
["СП 42.13330.2016","Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"]
["СП 43.13330.2012","Сооружения промышленных предприятий"]
["СП 44.13330.2011","Административные и бытовые здания"]
["СП 45.13330.2017","\"Земляные сооружения, основания и фундаменты\""]
["СП 46.13330.2012","Мосты и трубы"]
["СП 47.13330.2016","Инженерные изыскания для строительства. Основные положения"]
["СП 48.13330.2019","Организация строительства"]
["СНиП 12-03-2001","Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"]
["СНиП 12-04-2002","Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"]
["СП 50.13330.2012","Тепловая защита зданий"]
["СП 51.13330.2011","Защита от шума"]
["СП 52.13330.2016","Естественное и искусственное освещение"]
["СП 53.13330.2019","Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения"]
["СП 54.13330.2022","Здания жилые многоквартирные"]
["СП 55.13330.2016","Дома жилые одноквартирные"]
["СП 56.13330.2021","Производственные здания"]
["СП 58.13330.2019","Гидротехнические сооружения"]
["СП 59.13330.2020","Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"]
["СП 60.13330.2020","Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"]
["СП 61.13330.2012","Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов"]
["СП 62.13330.2011*","Газораспределительные системы"]
["СП 63.13330.2018","Бетонные и железобетонные конструкции"]
["СП 64.13330.2017","Деревянные конструкции"]
["СП 66.13330.2011","Проектирование и строительство напорных сетей водоснабжения и водоотведения с применением высокопрочных труб из чугуна и шаровидным графитом"]
["СП 68.13330.2017","Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов"]
["СП 69.13330.2016","Подземные горные выработки"]
["СП 70.13330.2012","\"Несущие и ограждающие конструкции\""]
["СП 71.13330.2017","Изоляционные и отделочные покрытия"]
["СП 72.13330.2016","Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии"]
["СП 73.13330.2016","Внутренние санитарно-технические системы зданий"]
["СП 76.13330.2016","Электротехнические устройства"]
["СП 77.13330.2016","Системы автоматизации"]
["СП 78.13330.2012","Автомобильные дороги"]
["СП 79.13330.2012","Мосты и трубы"]
["СП 80.13330.2016","Гидротехнические сооружения речные"]
["СП 81.13330.2017","Мелиоративные системы и сооружения"]
["СП 82.13330.2016","Благоустройство территорий"]
["СП 83.13330.2016","Промышленные печи и кирпичные трубы"]
["СП 84.13330.2016","Трамвайные пути"]
["СП 85.13330.2016","Контактные сети электрифицированного транспорта"]
["СП 86.13330.2022","Магистральные трубопроводы"]
["СП 88.13330.2022","Защитные сооружения гражданской обороны"]
["СП 89.13330.2016","Котельные установки"]
["СП 90.13330.2012","Электростанции тепловые"]
["СП 91.13330.2012","Подземные горные выработки"]
["СП 92.13330.2012","Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений"]
["СП 93.13330.2016","Защитные сооружения гражданской обороны в подземных горных выработках"]
["СП 94.13330.2016","Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта"]
["СП 95.13330.2016","Бетонные и железобетонные конструкции из плотного силикатного бетона"]
["СП 96.13330.2016","Армоцементные конструкции"]
["СП 97.13330.2016","Асбестоцементные конструкции"]
["СП 98.13330.2018","Трамвайные и троллейбусные линии"]
["СП 99.13330.2016","Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях"]
["СП 100.13330.2016","Мелиоративные системы и сооружения"]
["СП 95.13330.2011","Бетонные и железобетонные конструкции из плотного силикатного бетона"]
["СП 95.13330.2016","Бетонные и железобетонные конструкции из плотного силикатного бетона"]
["СП 96.13330.2011","Армоцементные конструкции"]
["СП 96.13330.2016","Армоцементные конструкции"]
["СП 97.13330.2011","Асбестоцементные конструкции"]
["СП 97.13330.2016","Асбестоцементные конструкции"]
["СП 98.13330.2012","Трамвайные и троллейбусные линии. Актуализированная редакция СНиП 2.05.0990"]
["СП 99.13330.2011","Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других в сельскохозяйственных предприятиях и организациях"]
["СП 99.13330.2016","Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и в других сельскохозяйственных предприятиях и организациях"]
["СП 100.13330.2011","Мелиоративные системы и сооружения"]
["СП 100.13330.2016","Мелиоративные системы и сооружения"]
["СП 101.13330.2012","Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения"]
["СП 102.13330.2012","Туннели гидротехнические"]
["СП 103.13330.2012","Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод"]
["СП 104.13330.2016","Инженерная защита территорий от затопления и подтопления"]
["СП 105.13330.2012","Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции"]
["СП 106.13330.2012","Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения"]
["СП 107.13330.2012","Теплицы и парники"]
["СП 108.13330.2012","Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна"]
["СП 109.13330.2012","Холодильники"]
["СП 113.13330.2016","Стоянки автомобилей"]
["СП 114.13330.2016","Склады лесных материалов. Противопожарные нормы"]
["СП 115.13330.2016","Геофизика опасных природных воздействий"]
["СП 116.13330.2012","Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения"]
["СП 118.13330.2022","Общественные здания и сооружения"]
["СП 119.13330.2017","Железные дороги колеи 1520 мм"]
["СП 120.13330.2022","Метрополитены"]
["СП 121.13330.2019","Аэродромы"]
["СП 122.13330.2012","Тоннели железнодорожные и автодорожные"]
["СП 123.13330.2012","Подземные хранилища газа"]
["СП 124.13330.2012","Тепловые сети"]
["СП 125.13330.2012","Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов"]
["СП 126.13330.2017","Геодезические работы в строительстве"]
["СП 127.13330.2017","Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов"]
["СП 128.13330.2016","Алюминиевые конструкции"]
["СП 129.13330.2019","Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации"]
["СП 130.13330.2018","Производство сборных железобетонных конструкций и изделий"]
["СП 131.13330.2020","Строительная климатология"]
["СП 132.13330.2011","Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений"]
["СП 133.13330.2012","Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях"]
["СП 134.13330.2022","Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования"]
["СП 136.13330.2012","Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учётом доступности для маломобильных групп населения"]
["СП 137.13330.2012","Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования"]
["СП 138.13330.2012","Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения"]
["СП 139.13330.2012","Здания и помещения с местами труда для инвалидов"]
["СП 140.13330.2012","Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения"]
["СП 141.13330.2012","Учреждения социального обслуживания населения. Правила расчета и размещения"]
["СП 142.13330.2012","Здания центров ресоциализации. Правила проектирования"]
["СП 143.13330.2012","Помещения для досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельности маломобильных групп населения. Правила проектирования"]
["СП 163.1325800.2014","Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа"]
["СП 138.13330.2012 с Изм. 1","Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования"]
["СП 139.13330.2012 с Изм. 1","Здания и помещения с местами труда для инвалидов. Правила проектирования"]
["СП 140.13330.2012 с Изм. 1","Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения"]
["СП 141.13330.2012 с Изм. 1","Учреждения социального обслуживания маломобильных групп населения. Правила расчета и размещения"]
["СП 142.13330.2012 с Изм. 1","Здания центров ресоциализации. Правила проектирования. Актуализированная редакция СП 35-107-2003"]
["СП 143.13330.2012 с Изм. 1","Помещения для досуговой и физкультурнооздоровительной деятельности маломобильных групп населения. Правила проектирования"]
["СП 144.13330.2012 с Изм. 1","Центры и отделения гериатрического обслуживания. Правила проектирования"]
["СП 145.13330.2012 с Изм. 1","Дома-интернаты. Правила проектирования"]
["СП 146.13330.2012 с Изм. 1","Геронтологические центры, дома сестринского ухода, хосписы. Правила проектирования"]
["СП 147.13330.2012 с Изм. 1","Здания для учреждений социального обслуживания. Правила реконструкции"]
["СП 148.13330.2012 с Изм. 1","Помещения в учреждениях социального и медицинского обслуживания. Правила проектирования"]
["СП 149.13330.2012 с Изм. 1","Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями. Правила проектирования"]
["СП 150.13330.2012 с Изм. 1","Дома-интернаты для детей инвалидов. Правила проектирования"]
["СП 151.13330.2012","Инженерные изыскания для размещения, проектирования и строительства АЭС"]
["СП 152.13330.2012","Здания судов общей юрисдикции. Правила проектирования"]
["СП 153.13130.2013","Инфраструктура железнодорожного транспорта. Требования пожарной безопасности"]
["СП 154.13130.2013","Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности"]
["СП 155.13130.2014 с Изм. 1","Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности"]
["СП 156.13130.2014","Станции автомобильные заправочные Требования пожарной безопасности"]
["СП 157.1328500.2014","Правила технологического проектирования нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов"]
["СП 158.13330.2014","Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования"]
["СП 159.1325800.2014","Cталежелезобетонные пролетные строения автодорожных мостов. Правила расчета"]
["СП 160.1325800.2014","Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования"]
["СП 161.1326000.2014","Электросвязь железнодорожная Правила пользования поездной радиосвязью"]
["СП 162.1330610.2014","Требования безопасности при производстве, хранении, транспортировании и использовании жидкого водорода"]
["СП 163.1325800.2014","Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа"]
["СП 164.1325800.2014","Усиление железобетонных конструкций композитными материалами. Правила проектирования"]
["СП 165.1325800.2014","Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНИП 2.01.51-90"]
["СП 166.1311500.2014","Городские автотранспортные тоннели и путепроводы тоннельного типа с длиной перекрытой части не более 300 м. Требования пожарной безопасности"]
["СП 167.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1999-11:2007. Еврокод 9. Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-1. Общие строительные правила"]
["СП 168.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1999-12:2007. Еврокод 9. Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-2. Расчет несущих конструкций с учетом огнестойкости"]
["СП 169.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1999-13:2007. Еврокод 9. Проектирование и расчет алюминиевых конструкций. Часть 1-3. Конструкции, восприимчивые к усталостным нагрузкам"]
["СП 170.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1999-15:2007. Еврокод 9. Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-5. Строение оболочки"]
["СП 171.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1999-14:2007. Еврокод 9. Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-4. Холодноформовочные конструкционные листы"]
["СП 172.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1992-12:2004. Еврокод 2. Проектирование бетонных конструкций. Часть 1-2. Общие правила. Проектирование с учетом огнестойкости"]
["СП 173.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1992-3:2006. Еврокод 2. Проектирование бетонных конструкций. Часть 3. Водоподпорные и несущие конструкции"]
["СП 174.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1992-2:2005. Еврокод 2. Проектирование бетонных конструкций. Часть 2. Железобетонные мосты. Проектирование и правила конструирования"]
["СП 175.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1991-11:2002. Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 3-1. Башни, мачты и дымовые трубы. Башни и мачты"]
["СП 176.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1991-11:2002. Еврокод 1. Воздействие на строительные конструкции. Часть 1-1. Общие воздействия. Плотность, собственный вес и прилагаемые нагрузки на здания"]
["СП 177.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1991-3:2006. Еврокод 1. Воздействие на строительные конструкции. Часть 3. Воздействия кранов и машин"]
["СП 178.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1991-4:2006. Еврокод 1. Воздействие на строительные конструкции. Часть 4. Воздействия на силосные сооружения и резервуары с водой"]
["СП 179.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1993-42:2007. Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 4-2. Резервуары"]
["СП 180.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1993-41:2007. Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 4-1. Элеваторы зерновые"]
["СП 181.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1993-32:2006. Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 3-2. Башни, мачты и дымовые трубы. Дымовые трубы"]
["СП 182.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1993-43:2007. Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 4-3. Трубопроводы"]
["СП 183.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1993-6:2007. Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 6. Опорные стропы кранов"]
["СП 184.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1993-112:2007. Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-12. Дополнительные правила для расширения области EN 1993 до включения марок стали S 700"]
["СП 185.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1993-5:2007. Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 5. Свайные сооружения"]
["СП 186.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1998-1:2004. Еврокод 8. Проектирование строительных конструкций с учетом сейсмостойкости. Часть 1. Общие правила, сейсмическое воздействие и правила для зданий"]
["СП 187.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1993-11:2005. Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий"]
["СП 188.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1993-12:2005. Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-2. Общие правила. Проектирование конструкций с учетом огнестойкости"]
["СП 189.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1993-13:2006. Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-3. Общие правила. Дополнительные правила для холодноформованных элементов и листов"]
["СП 190.1325800.2014","EN 1993-1-11:2006. Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-11. Проектирование конструкций с натяжными компонентами"]
["СП 191.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1993-110:2005. Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-10. Прочность материала и свойства равнопрочности"]
["СП 192.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1993-19:2005. Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-9. Усталость"]
["СП 193.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1993-18:2005. Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-8. Проектирование стыков"]
["СП 194.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1993-17:2007. Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-7. Структуры с покрытием, подвергаемые внеплоскостному нагружению"]
["СП 195.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1993-16:2007. Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-6. Прочность и устойчивость оболочки"]
["СП 196.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1993-1-5:2006 Еврокод 3. Прое ктирование стальных конструкций. Часть 1-5. Элементы пластинчатых конструкций"]
["СП 197.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1993-2:2006 Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 2. Стальные мосты"]
["СП 198.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1993-14:2006. Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-4. Общие правила. Дополнительные правила для конструкций из нержавеющих сталей"]
["СП 199.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1991-12:2002. Еврокод 1. Воздействие огня на строительные конструкции"]
["СП 200.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1991-1-3:2003 Еврокод 1. Воздействие на строительные конструкции. Часть 1-3. Общие воздействия. Снеговые нагрузки"]
["СП 201.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1991-14:2005. Еврокод 1. Воздействие на строительные конструкции. Часть 1-4. Общие воздействия. Ветровые нагрузки"]
["СП 202.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1991-15:2003. Еврокод 1. Воздействие на строительные конструкции. Часть 1-5. Общие воздействия. Температурные нагрузки"]
["СП 203.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1994-2:2005. Еврокод 4. Проектирование конструкций из многослойной стали и бетона. Часть 2. Общие правила и правила для мостов"]
["СП 204.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1991-2:2003. Еврокод 1. Воздействие на строительные конструкции. Часть 2. Транспортные нагрузки на мосты"]
["СП 205.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1991-17:2006. Еврокод 1. Воздействие на строительные конструкции. Часть 1-7. Общие воздействия. Случайные воздействия"]
["СП 206.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1991-16:2005. Еврокод 1. Воздействие на строительные конструкции. Часть 1-6. Общие воздействия. Воздействия во время исполнения"]
["СП 207.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1996-3:2006. Еврокод 6. Проектирование кирпичных конструкций. Часть 3. Упрощенные методы расчета для неармированных кирпичных конструкций"]
["СП 208.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1996-2:2006. Еврокод 6. Проектирование кирпичных конструкций. Часть 2. Проектирование, выбор материала и выполнение каменной кладки"]
["СП 209.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1996-12:2005. Еврокод 6. Проектирование кирпичных конструкций. Часть 1-2. Общие правила. Проектирование с учетом огнестойкости"]
["СП 210.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1995-12:2004. Еврокод 5. Проектирование деревянных конструкций. Часть 1-2. Общие положения. Расчет с учетом огнестойкости"]
["СП 211.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1995-2:2004. Еврокод 5. Проектирование деревянных конструкций. Часть 2. Мосты"]
["СП 212.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1998-6:2005. Еврокод 8. Проектирование строительных конструкций с учетом сейсмостойкости. Часть 6. Башни, мачты и дымовые трубы"]
["СП 213.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1998-5:2004. Еврокод 8. Проектирование строительных конструкций с учетом сейсмостойкости. Часть 5. Фундаменты, подпорные стенки и геотехнические аспекты"]
["СП 214.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1998-4:2006. Еврокод 8. Проектирование строительных конструкций с учетом сейсмостойкости. Часть 4. Шахты, хранилища и трубопроводы"]
["СП 215.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1998-3:2005. Еврокод 8. Проектирование строительных конструкций с учетом сейсмостойкости. Часть 3. Оценка и реконструкция зданий"]
["СП 216.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1994-1-1:2004 Еврокод 4. Проектирование конструкций из стали и бетона. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий"]
["СП 217.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1998-2:2005 Еврокод 8. Проектирование строительных конструкций с учетом сейсмостойкости. Часть 2. Мосты"]
["СП 218.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1995-1-1:2004 Еврокод 5. Проектирование деревянных конструкций. Часть 1-1. Общие положения. Общие правила расчета и правила расчета для высотных зданий"]
["СП 219.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1992-1-1:2004 Еврокод 2. Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий"]
["СП 220.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1994-1-2:2005. Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures – Part 1-2: General rules - Structural fire design"]
["СП 221.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1990:2002 Еврокод 0. Основные положения по проектированию строительных конструкций"]
["СП 222.1325800.2014","Национальное приложение. EN 1996-1-1:2005 Еврокод 6. Проектирование кирпичных конструкций. Часть 1-1. Общие правила для армированных и неармированных кирпичных конструкций"]
["СП 223.1326000.2014","Электросвязь железнодорожная. Правила пользования стационарной радиосвязью двухсторонней парковой связью"]
["СП 224.132600.2014","Тяговое электроснабжение железной дороги"]
["СП 225.1326000.2014","Станционные здания, сооружения и устройства"]
["СП 226.1326000.2014","Электроснабжение нетяговых потребителей. Правила проектирования, строительства и реконструкции"]
["СП 227.1326000.2014","Пересечения железнодорожных линий с линиями транспорта и инженерными сетями"]
["СП 228.1325800.2014","Здания и сооружения следственных органов. Правила проектирования"]
["СП 229.1325800.2014 с Изм. 1","Железобетонные конструкции подземных сооружений и коммуникаций. Защита от коррозии"]
["СП 230.1325800.2015","Конструкции ограждающих зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей"]
["СП 231.1311500.2015","Обустройство нефтяных и газовых месторождений Требования пожарной безопасности"]
["СП 232.1311500.2015","Пожарная охрана предприятий. Общие требования"]
["СП 233.1326000.2015","Инфраструктура железнодорожного транспорта. Высокоточная координатная система"]
["СП 234.1326000.2015","Железнодорожная автоматика и телемеханика. Правила строительства и монтажа"]
["СП 235.1326000.2015","Железнодорожная автоматика и телемеханика. Правила проектирования"]
["СП 236.1326000.2015","Приемка и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта"]
["СП 237.1326000.2015","Инфраструктура железнодорожного транспорта. Общие требования"]
["СП 238.1326000.2015","Железнодорожный путь"]
["СП 239.1326000.2015","Системы информирования пассажиров, оповещения работающих на путях и парковой связи на железнодорожном транспорте"]
["СП 240.1311500.2015","Хранилища сжиженного природного газа. Требования пожарной безопасности"]
["СП 241.1311500.2015","Системы противопожарной защиты. Установки водяного пожаротушения высотных стеллажных складов автоматические. Нормы и правила проектирования"]
["СП 242.1325800.2015","Здания территориальных органов пенсионного фонда Российской Федерации. Правила проектирования"]
["СП 243.1326000.2015","Проектирование и строительство автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения"]
["СП 244.1326000.2015","Кабельные линии объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта"]
["СП 245.1325800.2015","Защита от коррозии линейных объектов и сооружений в нефтегазовом комплексе. Правила производства и приемки работ"]
["СП 246.1325800.2016","Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений"]
["СП 247.1325800.2016","Следственные изоляторы уголовноисполнительной системы. Правила проектирования"]
["СП 248.1325800.2016","Сооружения подземные. Правила проектирования"]
["СП 249.1325800.2016","Коммуникации подземные. Проектирование и строительство закрытым и открытым способами"]
["СП 250.1325800.2016","Здания и сооружения. Защита от подземных вод"]
["СП 251.1325800.2016","Здания общеобразовательных организаций правила проектирования"]
["СП 252.1325800.2016","Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования"]
["СП 253.1325800.2016","Инженерные системы высотных зданий"]
["СП 254.1325800.2016","Здания и территория. Правила проектирования защиты от производственного шума"]
["СП 255.1325800.2016","Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения"]
["СП 256.1325800.2016","Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа"]
["СП 257.1325800.2016","Здания гостиниц. Правила проектирования"]
["СП 258.1311500.2016","Объекты религиозного назначения. Требования пожарной безопасности"]
["СП 259.1325800.2016","Мосты в условиях плотной городской застройки. Правила проектирования"]
["СП 260.1325800.2016","Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила проектирования"]
["СП 261.1325800.2016","Железнодорожный путь промышленного транспорта. Правила проектирования и строительства"]
["СП 262.1325800.2016","Контейнерные площадки и терминальные устройства на предприятиях промышленности и транспорта. Правила проектирования и строительства"]
["СП 263.1325800.2016","Приспособление метрополитенов под защитные сооружения гражданской обороны. Общие правила проектирования"]
["СП 264.1325800.2016","Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства"]
["СП 265.1325800.2016","Коллекторы коммуникационные. Правила проектирования и строительства"]
["СП 266.1325800.2016","Конструкции сталежелезобетонные. Правила проектирования"]
["СП 267.1325800.2016","Здания и комплексы высотные. Правила проектирования"]
["СП 268.1325800.2016","Транспортные сооружения в сейсмических районах. Правила проектирования"]
["СП 269.1325800.2016","Транспортные сооружения в сейсмических районах. Правила уточнения исходной сейсмичности и сейсмического микрорайонирования"]
["СП 270.1325800.2016","Транспортные сооружения в сейсмических районах. Правила оценки повреждений дорог при землетрясениях в отдаленных и труднодоступных районах"]
["СП 271.1325800.2016","Системы шумоглушения воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила проектирования"]
["СП 273.1325800.2016","Водоснабжение и водоотведение. Правила проектирования и производства работ при восстановлении трубопроводов гибкими полимерными рукавами"]
["СП 274.1325800.2016","Мосты. Мониторинг технического состояния"]
["СП 275.1325800.2016","Конструкции, ограждающие жилых и общественных зданий. Правила проектирования звукоизоляции"]
["СП 276.1325800.2016","Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков"]
["СП 277.1325800.2016","Сооружения морские берегозащитные. Правила проектирования"]

{"sheet":"т_общие_данные_АВК","index":7,"n_rows":25,"n_cols":3,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Номер АВК","Дата АВК","РД"]
[1,null,""]
[2,null,""]
[3,null,""]
[4,null,""]
[5,null,""]
[6,null,""]
[7,null,""]
[8,null,""]
[9,null,""]
[10,null,""]
[11,null,""]
[12,null,""]
[13,null,""]
[14,null,""]
[15,null,""]
[16,null,""]
[17,null,""]
[18,null,""]
[19,null,""]
[20,null,""]
[21,null,""]
[22,null,""]
[23,null,""]
[24,null,""]

{"sheet":"т_АВК","index":8,"n_rows":25,"n_cols":7,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Номер АВК","№ п/п","Название материала","Объём","Ед. изм.","Сертификат","Шифр РД"]
["1",1,"Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 (ИП 212-34А)",10,"шт.","Паспорт 1 от 03.2023"]
["2",1,"Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 (ИП 212-34А)",10,"шт.","Руководство по эксплуатации 1 от 02.03.2022"]
["3",1,"Ручной адресный пожарный извещатель  ИПР-513-3АМ",6,"шт.","Руководство по эксплуатации АТПН.425541.001 РЭ действ. до 21.12.2026"]
["4",1,"Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ 2И исп.01",1,"шт.","Этикетка АТПН.425541.001-05 ЭТ действ. до 21.12.2026"]
["5",1,"Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ",1,"шт.","Этикетка АЦДР.425412.002 ЭТ Зав. № 29124 от 03.2023"]
["6",1,"Модуль подключения нагрузки МПН",6,"шт.","Этикетка АЦДР.425412.002 ЭТ Зав. № 60646 от 03.2023"]
["7",1,"Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2",1,"шт.","Информационное письмо 2016/О/1535 от 07.10.2016"]
["8",1,"Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-12 \"Выход\"",6,"шт.","Бирка 0122418699"]
["9",1,"Источник питания резервированный РИП-12 исп. 12 (РИП-12-2/7М1-Р, РИП-12 исп. 02П)",1,"шт.","Бирка F301/0C002 от 17.10.2021"]
["10",1,"Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный Аккумулятор 12 В, 7 Ач",3,"шт.","Бирка F301/0C002 от 17.10.2021"]
["11",1,"Прибор управления оповещением Октава 80ц",1,"шт.","Бирка F301/0C002 от 17.10.2021"]
["12",1,"Прибор управления оповещением Октава 80ц",1,"шт.","Бирка Арт. PR02.0215 от 13.07.2021"]
["13",1,"Акустическая система речевого пожарного оповещения АС-1-30/100 (ПП)",11,"шт.","Бирка 7-1650 от 09.02.2023"]
["14",1,"Акустическая система речевого пожарного оповещения АС-1-30/100 (ПП)",11,"шт.","Сертификат соответствия ССГБ RU.ПБ01.Н.00488 действ. до 04.08.2025"]
["15",1,"Устройство коммутационное УК-ВК/02",1,"шт.","Этикетка АЦДР.425412.002 ЭТ Зав. № 29124 от 03.2023"]
["16",1,"Устройство коммутационное УК-ВК/02",1,"шт.","Этикетка АЦДР.425412.002 ЭТ Зав. № 60646 от 03.2023"]
["17",1,"Скоба металлическая однолапковая СМО 19-20 (100 шт/уп)",10,"уп.","Информационное письмо 2016/О/1535 от 07.10.2016"]
["18",1,"Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3х1,5",30,"м.","Бирка 0122418699"]
["19",1,"Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75",310,"м.","Бирка F301/0C002 от 17.10.2021"]
["20",1,"Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1",375,"м.","Бирка F301/0C002 от 17.10.2021"]
["21",1,"Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения КПСВЭВнг(А)-FRHF 2х2х0,75",156,"м.","Бирка F301/0C002 от 17.10.2021"]
["22",1,"Труба HFFR гофрир. легкая, без галогена, трудногорючая, цвет серый, ∅20\nмм, с аксессуарами 20120HFR",801,"м.","Бирка Арт. PR02.0215 от 13.07.2021"]
["23",1,"Кабель ВВГнг FRLS 3х1,5",40,"м.","Бирка 7-1650 от 09.02.2023"]
["24",1,"Огнестойкие кабельные линии и комплектующие к ним систем противопожарной защиты марки «ЛуисОКЛ»",null,null,"Сертификат соответствия ССГБ RU.ПБ01.Н.00488 действ. до 04.08.2025"]

{"sheet":"Материалы","index":9,"n_rows":10,"n_cols":19,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Материалы"]
[]
["id материала","Категория","Название материала","Дата поступления","Объём","Ед. изм.","Тип документа","Номер документа","Дата документа","Число листов","Номер АВК","Организация","Необходимость контроля","Номер вагона (автомашины)","Дата изготовления","Место отбора образца","Дата отбора образца","Вид упаковки","Шифр РД"]
[1,"Арматура","Арматура d12","2024-05-01",10,"т","сертификат","ААА-123","2024-02-01","1",1,"ООО \"Арматурный ЦЕХ\"","Требуется лаб контроль"]
[1,"Арматура","Арматура d12","2024-05-01",null,null,"паспорт","ББ-129090оар","2024-05-05","2"]
[2,"Арматура","Арматура d14","2024-05-01",6,"т","сертификат","ААА-123","2024-02-01","1",3,"ООО \"Северсталь\""]
[3,"Арматура","Арматура d16","2024-05-01",4,"т","сертификат","ААА-123","2024-02-01","1",4]
[4,"Опалубка","Фанера опалубочная","2024-05-02",null,null,"сертификат","Ф/123","с 05.07.2024 по 05.07.2025","2",5]
[5,"Бетон","Бетон В25","2024-05-06",null,null,"паспорт","Бет-000555","2024-05-06","1",6]
[6,"прочее","Трубная разводка","2024-05-05",null,null,"паспорт","123"]

{"sheet":"qРеестрПоАктам","index":10,"n_rows":23,"n_cols":5,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Индекс","Название","Номер","Организация","Число листов"]
[1,"Акт освидетельствования скрытых работ. Армирование монолитных стен корпус 1 секция 2 на отм. -3.500 в осях А-Б/1-2","1 от 02.05.2024","ООО \"Подрядчик\"",1]
[2,"Арматура d12 — сертификат","№ ААА-123 от 03.03.2024",null,1]
[3,"Арматура d14 — сертификат","№ ААА-123 от 03.03.2024",null,1]
[4,"Арматура d16 — сертификат","№ ААА-123 от 03.03.2024",null,1]
[5,"Акт №1 приемки готовой продукции. ","от 09.09.2022","ООО \"Лаборатория\"",1]
[6,"Акт приемки заводского защитного антикоррозийного покрытия. ","№ 6 от 10.09.2022","ООО \"Лаборатория\"",1]
[7,"Акт приемки заводского защитного антикоррозийного покрытия. ","от 12.09.2022","ООО \"Лаборатория\"",1]
[8,"Исполнительная схема Плита перекрытия над 1 этажом","№ 6 от 10.09.2022","ООО \"Геодез\"",1]
[9,"Исполнительная схема Плита перекрытия над 1 этажом","№ 7 от 11.09.2022","ООО \"Геодез\"",1]
[10,"Акт освидетельствования ответственных конструкций. Опалубка монолитных стен корпус 2 секция 3 на отм. -3.501 в осях А-Б/1-3","2 от 05.05.2024","ООО \"Подрядчик\"",1]
[11,"Фанера опалубочная — сертификат","№ ффф-1 от 01.03.2024",null,1]
[12,"Исполнительная схема Плита перекрытия над 1 этажом","№ 6 от 10.09.2022","ООО \"Геодез\"",1]
[13,"Исполнительная схема Плита перекрытия над 1 этажом","от 12.09.2022","ООО \"Геодез\"",1]
[14,"Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. ","3 ","ООО \"Подрядчик\"",1]
[15,"Исполнительная схема Плита перекрытия над 1 этажом","№ 1 от 05.09.2022","ООО \"Геодез\"",1]
[16,"Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности. 1, 2, 3, А, Б","4 от 01.08.2024","ООО \"Подрядчик\"",1]
[17,"Исполнительная схема Плита перекрытия над 1 этажом","от 12.09.2022","ООО \"Геодез\"",1]
[18,"Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения. Сети водоснабжения","5 от 10.10.2024","ООО \"Подрядчик\"",1]
[19,"Фанера опалубочная — сертификат","№ ффф-1 от 01.03.2024",null,1]
[20,"Акт №1 приемки готовой продукции. ","от 12.09.2022","ООО \"Лаборатория\"",1]
[21,"Исполнительная схема Плита перекрытия над 1 этажом","№ 5 от 09.09.2022","ООО \"Геодез\"",1]
[22,"Исполнительная схема Плита перекрытия над 1 этажом","№ 5 от 09.09.2022","ООО \"Геодез\"",1]

{"sheet":"qРеестрПоТипам","index":11,"n_rows":4,"n_cols":5,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Индекс","Название","Номер","Организация","Число листов"]
[1,"Акт освидетельствования скрытых работ. Бетонирование фундамента","- ",null,1]
[2,"Акт о проведении испытания систем канализации и водостоков. Пролив системы ВК секции 1","- от 01.05.2024",null,1]
[3,"Тест111 — "," ",null,1]

{"sheet":"Исп. схемы","index":12,"n_rows":12,"n_cols":7,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Исполнительные схемы"]
["id","Тип документа","№ документа","Название документа","Дата","Число листов","Организация"]
[1,"Исполнительная схема",1,"Плита перекрытия над 1 этажом","2022-09-05",null,"ООО \"Геодез\""]
[2,"Исполнительная схема",2,"Плита перекрытия над 1 этажом","2022-09-06",null,"ООО \"Геодез\""]
[3,"Исполнительная схема",3,"Плита перекрытия над 1 этажом","2022-09-07",null,"ООО \"Геодез\""]
[4,"Исполнительная схема",4,"Плита перекрытия над 1 этажом","2022-09-08",null,"ООО \"Геодез\""]
[5,"Исполнительная схема",5,"Плита перекрытия над 1 этажом","2022-09-09",null,"ООО \"Геодез\""]
[6,"Исполнительная схема",6,"Плита перекрытия над 1 этажом","2022-09-10",null,"ООО \"Геодез\""]
[7,"Исполнительная схема",7,"Плита перекрытия над 1 этажом","2022-09-11",null,"ООО \"Геодез\""]
[8,"Исполнительная схема",null,"Плита перекрытия над 1 этажом","2022-09-12",null,"ООО \"Геодез\""]
[9]
[10]

{"sheet":"Протоколы","index":13,"n_rows":12,"n_cols":7,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Протоколы испытаний"]
["id","Тип документа","№ документа","Название документа (локация)","Дата","Организация","Число листов"]
[1,"Акт визуального и (или) измерительного контроля",1,"Опалубка","2022-09-05","ООО \"Лаборатория\""]
[2,"Акт испытания образцов бетона",2,"Плита перекрытия ПМ-1","2022-09-06","ООО \"Лаборатория\""]
[3,"Акт приемки заводского защитного антикоррозийного покрытия",3,"Стены подвала","2022-09-07","ООО \"Лаборатория\""]
[4,"Акт визуально и (или) измерительного контроля",4,null,"2022-09-08","ООО \"Лаборатория\""]
[5,"Акт №1 приемки готовой продукции",null,null,"2022-09-09","ООО \"Лаборатория\""]
[6,"Акт приемки заводского защитного антикоррозийного покрытия",6,null,"2022-09-10","ООО \"Лаборатория\""]
[7,"Акт визуально и (или) измерительного контроля",7,null,"2022-09-11","ООО \"Лаборатория\""]
[8,"Акт №1 приемки готовой продукции",null,null,"2022-09-12","ООО \"Лаборатория\""]
[9,"Акт приемки заводского защитного антикоррозийного покрытия",null,null,"2022-09-12","ООО \"Лаборатория\""]
[10,"Протокол",null,"по результатам определения уплотнения грунта","2024-09-05","ООО \"Лаборатория\""]

{"sheet":"ИД","index":14,"n_rows":14,"n_cols":3,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,null,"ИД"]
[null,"Создать реестр исполнительной документации id:",1]
[]
["id","Название комплекта ИД","Номер комплекта"]
[1,"Монолитные конструкции цокольного этажа","ИД-123/ЖБ"]
[2,"Тестовый реестр","dddd"]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

{"sheet":"ЖВЗП","index":15,"n_rows":8,"n_cols":11,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$f":"название_объекта","v":"Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории."}]
["Журнал верификации закупленной продукции"]
["Дата\nпоступления","Номер вагона (автомашины)","Поставщик","Наименование продукции","Сертификат качества (паспорт, сертификат и т. д.)","Вид упаковки","Масса, партия, номер","Дата изготовления","Место отбора образца (выборки или пробы)","Дата отбора образца (выборки или пробы)","Заключение о качестве, подпись лица, ответственного за верификацию"]
["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11"]
["2024-05-01",null,"ООО \"Арматурный ЦЕХ\"","Арматура d12","сертификат ААА-123 01.02.2024; паспорт ББ-129090оар 05.05.2024",null,"10 т",null,null,null,"Удовл."]
["2024-05-01",null,"ООО \"Северсталь\"","Арматура d14","сертификат ААА-123 01.02.2024",null,"6 т",null,null,null,"Удовл."]
["2024-05-02",null,null,"Фанера опалубочная","сертификат Ф/123 с 05.07.2024 по 05.07.2025",null,"",null,null,null,"Удовл."]
["2024-05-06",null,null,"Бетон В25","паспорт Бет-000555 06.05.2024",null,"",null,null,null,"Удовл."]

{"sheet":"qВсеДанныеВАкт","index":16,"n_rows":5,"n_cols":10,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["id","Мат_серт","Материалы","Сертификаты","Сертификаты перенос","Исп. схемы","Исп. схемы перенос","Протоколы","Протоколы перенос","АВК"]
[1,"Арматура d12 — сертификат № ААА-123 от 01.02.2024, паспорт № ББ-129090оар от 05.05.2024; Арматура d14 — сертификат № ААА-123 от 01.02.2024","Арматура d12; Арматура d14","сертификат № ААА-123 от 01.02.2024, паспорт № ББ-129090оар от 05.05.2024; сертификат № ААА-123 от 01.02.2024","сертификат № ААА-123 от 01.02.2024;\r\nпаспорт № ББ-129090оар от 05.05.2024;\r\nсертификат № ААА-123 от 01.02.2024","Исполнительная схема №2 от 06.09.2022 - Плита перекрытия над 1 этажом","Исполнительная схема №2 от 06.09.2022 - Плита перекрытия над 1 этажом","Акт визуального и (или) измерительного контроля №1 от 05.09.2022 - Опалубка","Акт визуального и (или) измерительного контроля №1 от 05.09.2022 - Опалубка","Акт результатов входного контроля материально-технических ресурсов и оборудования №1 от 01.05.2024; Акт результатов входного контроля материально-технических ресурсов и оборудования №3 от 01.05.2024"]
[2,"Фанера опалубочная — сертификат № Ф/123 с 05.07.2024 по 05.07.2025","Фанера опалубочная","сертификат № Ф/123 с 05.07.2024 по 05.07.2025","сертификат № Ф/123 с 05.07.2024 по 05.07.2025","Исполнительная схема №2 от 06.09.2022 - Плита перекрытия над 1 этажом","Исполнительная схема №2 от 06.09.2022 - Плита перекрытия над 1 этажом",null,null,"Акт результатов входного контроля материально-технических ресурсов и оборудования №5 от 02.05.2024"]
[3,"Бетон В25 — паспорт № Бет-000555 от 06.05.2024","Бетон В25","паспорт № Бет-000555 от 06.05.2024","паспорт № Бет-000555 от 06.05.2024","Исполнительная схема №2 от 06.09.2022 - Плита перекрытия над 1 этажом","Исполнительная схема №2 от 06.09.2022 - Плита перекрытия над 1 этажом","Акт испытания образцов бетона №2 от 06.09.2022 - Плита перекрытия ПМ-1","Акт испытания образцов бетона №2 от 06.09.2022 - Плита перекрытия ПМ-1","Акт результатов входного контроля материально-технических ресурсов и оборудования №6 от 06.05.2024"]
[4,null,null,null,null,null,null,"Протокол от 05.09.2024 - по результатам определения уплотнения грунта","Протокол от 05.09.2024 - по результатам определения уплотнения грунта"]

{"sheet":"ЖВК","index":17,"n_rows":8,"n_cols":10,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$f":"название_объекта","v":"Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории."}]
["Журнал входного контроля"]
["№\nп/п","Дата\nдоставки","Наименование материалов, изделий, конструкций, оборудования","Кол-во","Поставщик","Наименование и номер документа изготовителя","Результат проверки сопроводительных документов производителя и визуального осмотра на соответствие требованиям утверждённой проектной документации и соответствующим документам по стандартизации","Решение о необходимости проведения лабораторного контроля","Результат лабораторного контроля","Подпись лица, осуществляющего контроль"]
["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10"]
[1,"2024-05-01","Арматура d12","10 т","ООО \"Арматурный ЦЕХ\"","сертификат ААА-123 01.02.2024; паспорт ББ-129090оар 05.05.2024","Соответствует","Требуется лаб контроль","Соответствует"]
[2,"2024-05-01","Арматура d14","6 т","ООО \"Северсталь\"","сертификат ААА-123 01.02.2024","Соответствует","Не требуется","Не требуется"]
[3,"2024-05-02","Фанера опалубочная","",null,"сертификат Ф/123 с 05.07.2024 по 05.07.2025","Соответствует","Не требуется","Не требуется"]
[4,"2024-05-06","Бетон В25","",null,"паспорт Бет-000555 06.05.2024","Соответствует","Не требуется","Не требуется"]

{"sheet":"qАООК","index":18,"n_rows":2,"n_cols":15,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["id","Тип","Материалы АОСР","Число материалов","Число протоколов АОСР","Протоколы_АОСР","Число схем","Схемы","Проект","Начало","Окончание","Акты","Число протоколов АООК","Протоколы_АООК","СНИП"]
[4,"АООК",null,null,null,null,null,null,"АР-111/2",null,null,null,null,"Протокол от 05.09.2024 - по результатам определения уплотнения грунта","СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции"]

{"sheet":"Справочники","index":19,"n_rows":7,"n_cols":35,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[null,"Номера актов",null,"Тип",null,"Да_нет",null,"id материала","Категория","Название материала","Дата поступления","Объём","Ед. изм.","Тип документа","Номер документа","Дата документа","Число листов","Номер АВК","Организация","Необходимость контроля","Номер вагона (автомашины)","Дата изготовления","Место отбора образца","Дата отбора образца","Вид упаковки","Шифр РД",null,null,"Категория","Количество",null,null,"Название материала","Количество","Категория"]
[null,"id",null,"СК Заказчика",null,null,null,"1","Арматура","Арматура d12","2024-05-01",10,"т","сертификат","ААА-123","01.02.2024","1",1,"ООО \"Арматурный ЦЕХ\"","Требуется лаб контроль",null,null,null,null,null,null,null,null,"Арматура",3,null,null,"Арматура d12",1,"Арматура"]
[null,"Номер акта",null,"Генподрядчик",null,"да",null,"2","Арматура","Арматура d14","2024-05-01",6,"т","сертификат","ААА-123","01.02.2024","1",3,"ООО \"Северсталь\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Бетон",1,null,null,"Арматура d14",1,"Арматура"]
[null,"Суффикс акта",null,"СК Генподрядчика",null,null,null,"3","Арматура","Арматура d16","2024-05-01",4,"т","сертификат","ААА-123","01.02.2024","1",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Опалубка",1,null,null,"Арматура d16",1,"Арматура"]
[null,"Уровень1",null,"Подрядчик",null,null,null,"5","Бетон","Бетон В25","2024-05-06",null,null,"паспорт","Бет-000555","06.05.2024","1",6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прочее",1,null,null,"Бетон В25",1,"Бетон"]
[null,"Уровень2",null,"Авторский надзор",null,null,null,"4","Опалубка","Фанера опалубочная","2024-05-02",null,null,"сертификат","Ф/123","с 05.07.2024 по 05.07.2025","2",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фанера опалубочная",1,"Опалубка"]
[null,"Уровень3",null,"Иное лицо",null,null,null,"6","прочее","Трубная разводка","2024-05-05",null,null,"паспорт","123",null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Трубная разводка",1,"прочее"]

{"sheet":"qПриложенияМатериалы","index":20,"n_rows":6,"n_cols":6,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["id","Индекс","Название материала","Документ","Дата документа","Число листов"]
[1,1,"Арматура d12","сертификат №ААА-123","01.02.2024","1"]
[1,2,"Арматура d12","паспорт №ББ-129090оар","05.05.2024","2"]
[1,3,"Арматура d14","сертификат №ААА-123","01.02.2024","1"]
[2,1,"Фанера опалубочная","сертификат №Ф/123","с 05.07.2024 по 05.07.2025","2"]
[3,1,"Бетон В25","паспорт №Бет-000555","06.05.2024","1"]

{"sheet":"qПриложенияСхемыПротоколы","index":21,"n_rows":7,"n_cols":6,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["id","№ п/п","Тип документа","Название документа","Дата","Число листов"]
[1,1,"Акт визуального и (или) измерительного контроля №1","Опалубка","05.09.2022",1]
[1,2,"Исполнительная схема №2","Плита перекрытия над 1 этажом","06.09.2022",1]
[2,1,"Исполнительная схема №2","Плита перекрытия над 1 этажом","06.09.2022",1]
[3,1,"Акт испытания образцов бетона №2","Плита перекрытия ПМ-1","06.09.2022",1]
[3,2,"Исполнительная схема №2","Плита перекрытия над 1 этажом","06.09.2022",1]
[4,1,"Протокол ","по результатам определения уплотнения грунта","05.09.2024",1]